## 工作表1
Item | Category | Id | DescriptionA | Due | Budget | StatusA | StatusB | DescriptionB | Contribution
郵政物流中心 | 工商發展 | CON-02 | <a href="https://www.post.gov.tw/post/internet/Group/index.jsp?ID=1570265448379"> 2022/7/5日申報竣工</a>，7月12日至7月15日辦理初驗，8月2日取得使用執照。2023年2月已經啟動營運。PChome 進駐 租用15年。 | 2023/01 | 220億 | green | 完成 | <h5>郵政物流園區</h5> <p>中華郵政斥資220億元打造「郵政物流園區」，佔地17.14公頃，涵蓋郵政物流中心、北台灣郵件作業中心、郵政資訊中心、郵政訓練中心及工商服務中心等5棟建築物，2023年1月起分階段啟動營運，將有一部分人員先進駐，未來台北、桃園的郵件中心都將進行整併，移至A7，預計未來至少可創造6,000個工作機會。 </p> <p>中華郵政以建置智慧園區為目標，導入多項自動化設備進行郵件處理作業，推動物流共享平台，以及跨境電+I5子商務物流服務，吸引很多廠商關注，還可望成為東亞地區跨境物流示範基地。 </p> <p>園區仿效美國蘋果電腦在加州庫帕提諾新總部Apple Park「與自然共存」生態圈工法，建置寬40米、縱深400米，面積逾4000坪的郵政形象公園，連結近2公頃滯洪池，形成自然生態景觀，提供員工及附近居民的休憩場所。 </p> <p>郵政物流中心地上八層、地下一層，主要樓層四層，每層四倉儲單元，共有16倉儲單元，倉儲面積約4.8萬坪，總樓地板面積達6萬9,686坪，設置兩座立體迴旋車道及218個裝（卸）貨月台。 </p> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-02-01.webp" alt="郵政物流園區" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /> 郵政物流園區 圖
中華郵政郵件作業中心 | 工商發展 | CON-03 | 預計2024年4月完工。 截至2023/3/8，實際進度：<a href="https://subservices.post.gov.tw/post/internet/Group/index.jsp?ID=1578899636045"> 75.6% </a>, 預計2025營運 | 2024/04 |  | green | 施工 | <p> 未來北臺灣郵件作業中心將整合中華郵政公司臺北及桃園郵件處理中心與國際進、出口郵件業務，處理範圍涵蓋北北基、桃園、新竹及宜蘭、花蓮等區域，約占國內郵件量70%，並導入新式自動化郵件處理設備，優化作業流程，提升郵務運作效能；同時推動海關、郵政、檢驗檢疫單位等跨部會協同作業機制，以提升通關效率。又為發揮園區倉配一體優勢，北臺灣郵件作業中心亦規劃1.2萬坪倉儲空間，除保留中華郵政公司申設保稅倉儲空間外，另供國內、國際電商物流或跨境電商物流業者進駐使用，預計於2021年底前辦理招商作業。</p> <p> 郵政訓練中心為郵政物流園區行政核心，配合北臺灣郵件作業中心落實廠辦分離外，尚規劃設置智慧監控中心，增進園區維運管理效能，並建置完善訓練、會議等場域空間及相關設施，約2,400坪辦公空間將於建物落成後辦理招商，預期引進物流、電商等相關產業之新創或青創業者進駐使用，扶持產業發展。</p> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-03-01.jpeg" alt="郵政作業中心" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" />
中華郵政資訊中心 | 工商發展 | CON-04 | 工程進度<a href="https://www.post.gov.tw/post/internet/Group/index.jsp?ID=1570503555147"> 92.14% (2023/3/9) </a> ，預計2023年4月竣工 預計2024營運。 | 2023/04 |  | green | 施工 | <p>郵政資訊中心：建構零缺失、智慧節能之資訊基礎設施，精進資訊機能，支撐業務發展，確保永續經營。</p> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-04-01.jpeg" alt="郵政作業中心" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" />
禾聯樂善園區建廠 | 工商發展 | CON-05 | 禾聯總部 工程鷹架拆除，預計2023年啟用。 | 2023 |  | green | 施工 | <h5>樂善科學園區開發</h5> <p>樂善科學園區加上華亞科技園區，產值將達竹科的一半，要打造成桃園版的內湖科技園區，同時「亞洲•矽谷計劃」也會將此處作為重要的實驗場及推動產官學合作方案的基地。產業專區45公頃，22公頃由禾聯碩標得；另一半的土地由中華郵政公司設置物流中心及行政大樓，中華郵政未來的營運重心將會移至本區。 </p> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-05-01.jpeg" alt="樂善科學園區" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /> <h5>順達,致茂與禾聯碩廠區</h5> <p>樂善科技園區將是桃園版內湖科學園區。該區已由順達科技、致茂電子及禾揚國際（禾聯）等3家民間企業標下22.23公頃土地，其中致茂與禾聯碩各35%土地，順達科則取得30%土地。致茂電子預計設立新總部及生產基地，順達科技則做為新總部、研發、生產基地，禾聯碩則設定為電視、節能空調等產品的第2生產據點，3家預計共創造2300個以上的就業機會，年產值將達到1100億元。 </p>I6
順達科技樂善科技園區建廠 | 工商發展 | CON-06 | 順達二廠, 辦公室興建中, 網路猜測2024~2025有公司進駐 | 2025 |  | green | 施工 | <h5>樂善科學園區開發</h5> <p>樂善科學園區加上華亞科技園區，產值將達竹科的一半，要打造成桃園版的內湖科技園區，同時「亞洲•矽谷計劃」也會將此處作為重要的實驗場及推動產官學合作方案的基地。產業專區45公頃，22公頃由禾聯碩標得；另一半的土地由中華郵政公司設置物流中心及行政大樓，中華郵政未來的營運重心將會移至本區。 </p> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-05-01.jpeg" alt="樂善科學園區" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /> <h5>順達,致茂與禾聯碩廠區</h5> <p>樂善科技園區將是桃園版內湖科學園區。該區已由順達科技、致茂電子及禾揚國際（禾聯）等3家民間企業標下22.23公頃土地，其中致茂與禾聯碩各35%土地，順達科則取得30%土地。致茂電子預計設立新總部及生產基地，順達科技則做為新總部、研發、生產基地，禾聯碩則設定為電視、節能空調等產品的第2生產據點，3家預計共創造2300個以上的就業機會，年產值將達到1100億元。 </p>
致茂電子樂善科技園區建廠 | 工商發展 | CON-07 | 致茂二廠, 準備興建, , 網路猜測2026有公司進駐 | 2026 |  | green | 施工 | <h5>樂善科學園區開發</h5> <p>樂善科學園區加上華亞科技園區，產值將達竹科的一半，要打造成桃園版的內湖科技園區，同時「亞洲•矽谷計劃」也會將此處作為重要的實驗場及推動產官學合作方案的基地。產業專區45公頃，22公頃由禾聯碩標得；另一半的土地由中華郵政公司設置物流中心及行政大樓，中華郵政未來的營運重心將會移至本區。 </p> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-05-01.jpeg" alt="樂善科學園區" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /> <h5>順達,致茂與禾聯碩廠區</h5> <p>樂善科技園區將是桃園版內湖科學園區。該區已由順達科技、致茂電子及禾揚國際（禾聯）等3家民間企業標下22.23公頃土地，其中致茂與禾聯碩各35%土地，順達科則取得30%土地。致茂電子預計設立新總部及生產基地，順達科技則做為新總部、研發、生產基地，禾聯碩則設定為電視、節能空調等產品的第2生產據點，3家預計共創造2300個以上的就業機會，年產值將達到1100億元。 </p>
南亞科技南林科技園區建廠 | 工商發展 | CON-08 | <a href="https://tw.news.yahoo.com/news/%E5%8D%97%E4%BA%9E%E7%A7%91%E6%8A%8012%E5%90%8B%E5%85%88%E9%80%B2%E6%99%B6%E5%9C%93%E5%BB%A0%E5%8B%95%E5%9C%9F-%E8%90%BD%E8%85%B3%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%8D%97%E6%9E%97%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%9C%92%E5%8D%80-100119251.html"> 全案預計2025年完工 </a>，開發土地面積約12.03公頃，未來7年分3階段擴增產能規模。 | 2025 | 3,000億 | green | 施工 | <h5 id="CON-08">南林科技園區</h5> <p>台塑集團旗下的DRAM製造商南亞科技落腳新北市泰山區南林科技園區，廠商投資三千億元，興建十奈米十二吋先進晶圓新廠，全案預計二○二五年完工，開發土地面積約十二．○三公頃，每年可創造超過七百億元產值，並提供三千個就業機會。</p> <p>南亞科技投資興建雙層無塵先進晶圓廠，開發土地面積約十二．○三公頃，分為A到D四區建築基地，總開發量體達十一萬六八四九坪，包含A區主廠房、B區水資源再生中心、C區清水廠的停車場及D區研發大樓，未來七年分三階段擴增產能規模，預估完工後開始裝機投片量產。 </p> <p>泰山&amp;龜山的地理位置正好位於大台北地區中心點，由南亞科技公司、南亞塑膠公司結合鄰近的明志科技大學，培育專業技術人才，形成半導體產業聚落，不但活絡地方經濟，更可發揮強大的磁吸效應，吸引IC產業上、下游供應鏈廠商進駐，帶動整體地方產業發展與升級。 </p> 相關資訊 <ul> <li> 自由時報 2022/06/28 <a href="https://news.ltn.com.tw/news/NewTaipei/paper/1525407">南亞科技建新廠每年將創7百億產值</a> </li> <li> Youtube 2022/06/23 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=M0qma7tL0ms">南亞科3千億建新廠</a> </li> </ul> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-08-01.jpeg" alt="南亞科技新廠完工模擬圖" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /> <br> 南亞科技新廠完工模擬圖 +I10
中華郵政工商服務中心 | 工商發展 | CON-20 | 工商服務中心面臨40米文桃路，預計引入大型賣場、旅宿、商辦、會議展覽與訓練等，日前已招商，將採代租模式 <br> 在2018/9 - 2021/2 期間辦理3次公告招標，全部流標。相關業者對市場現況持保守觀望態度，商機尚未成熟，暫無進駐意願。 目前狀態 <span style="color:red"> 緩建</span>。預計2023重啟評估, 2030營運 | 2030 |  | red | 規劃 | <p>園區將採前店後廠方式開發，工商服務中心面臨40米文桃路，預計引入大型賣場、旅宿、商辦、會議展覽與訓練等，日前已招商，將採代租模式，依廠商需求興建，如招商順利， <del>預計2022年完工</del>。 </p>
文化一路至青山路道路新關工程 | 交通建設 | CON-38 | <a href="https://pcc.mlwmlw.org/tender/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B7%A5%E5%8B%99%E5%B1%80/1120728-2">桃園市開放標案</a>: 桃園市龜山區文化一路至青山路道路新闢工程委託技術服務, 招標金額 4,218萬 招標日期 2023/09/04 | 未定 | 6億 | red | 規劃 | 龜山區文化一路至青山路道路新關工程： <ul> <li> 工程內容：起點為龜山區振興路與文化一路路口，終點為青山路二段0K+450 轉彎處，長度約為658公尺，寬度為12.5公尺，採高架橋梁3車道方式銜接起訖點。</li> <li>工程總經費：預估6億元。</li> <li> 辦理情形：勞務招標已於 112年9月4日上網公告，預計 112年10月4日開標，決標後辦理設計作業。</li> </ul>
青山路、文青路口拓寬工程 | 交通建設 | CON-39 | FB <a href="https://www.facebook.com/18NIUstart/">牛煦庭 </a> 2023/09/05: 文青路、青山路口的交通負載越來越沈重，是A7合宜區長期關注的問題， 牛議員要求市府對症下藥已久，工務局2023/09/05 會勘, 要求改善青山路,文青路口先行將道路重新配置減少堵車問題。 | 未定 | 1,500萬 | red | 規劃 | 龜山區青山路、文青路口拓寬工程： <ul> <li>工程內容：青山路文青路口道路断面重新配置，分別於文青路南側、青山路東側進行道路拓寬。</li> <li>工程總經費：目前約1500萬元（其中市長統籌分配款補助 900萬元）</li> <li>辦理情形：112年9月20日辦理設計書圖審查，俟審查意見辦理修正後進行派工單準備，並預計於10月初邀集地方民代、里民辦理現地說明會，112年10月底進場。</li> </ul> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-39-01.jpeg" alt="青山路、文青路口拓寬工程" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /> <br> | FB <a href="https://www.facebook.com/18NIUstart/">牛煦庭 </a> 2023/09/05: 文青路、青山路口的交通負載越來越沈重，是A7合宜區長期關注的問題， 牛議員要求市府對症下藥已久，工務局2023/09/05 會勘, 要求 <ul> <li>工務局將利用文青路、青山路週邊閒置的公有空間，在不影響行人的情況下分別增設車道。</li> <li>整體號誌也將連動調整，增加疏運車流的效率。</li> <li>成功爭取到工務局專案預算約7,000萬，目標2023年底動工，2024年就能完工。</li> </ul>
文學路,樂善一路延伸計畫 | 交通建設 | CON-13 | 變一工程預計<a href="https://reiso.tycg.gov.tw/governance-progress/12"> 2026/10/31日</a> 完成 , 原預計2022年底開始招標, 已延後。 <del>期望2023年3月招標, 6月動工</del>。 | 未定 | 4.6億 | red | 規劃 | <h5>A7 主要道路變更規劃</h5> <ul> <li>工程內容：起自文化一路至文學路，道路總長約424公尺，路寬為20公尺。</li> <li>工程總經費：約4億6000萬元。</li> <li>辦理情形：112年5月9日市長專案報告，決議採隧道方案，辦理重新設計契約變更中，預計112年11月完成基本設計。</li> </ul> <p> 自由時報 2021/06/04 報導: A7合宜住宅區對外聯外道路文青路塞車情形嚴重，市府規劃下面3案希望能改善當地交通。總計工程及用地經費10.6億元，已獲中央同意補助，目前正在進行用地取得作業，最晚2023年就可動工發包。。</p> <ul> <li> 進度追蹤 <a href="https://reiso.tycg.gov.tw/governance-progress/12">T字型聯外道路 變一，變二 </a> 經費4.9億 預計 2026/10/31日完成 </li> <li> 內政部營建屬 2019/02/27 <a href="https://www.cpami.gov.tw/%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%B6%88%E6%81%AF/%E5%8D%B3%E6%99%82%E6%96%B0%E8%81%9E/63-%E5%9F%8E%E9%84%89%E7%99%BC%E5%B1%95%E5%88%86%E7%BD%B2/33635-%E8%BE%A6%E7%90%86%E6%9E%97%E5%8F%A3A7%E7%AB%99%E5%8D%80%E4%BA%8C%E6%9C%9F%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%95%AB%EF%BC%8C%E8%A3%9C%E8%BE%A6%E5%85%AC%E9%96%8B%E5%B1%95%E8%A6%BD%E5%8F%8A%E8%AA%AA%E6%98%8E%E6%9C%83.html?fbclid=IwAR3MUT6fitdqPyQShgvWSzEdDu1h0rtXFeuKAlSTge7DSDsMpoyDpVguLrI">辦理林口A7站區二期都市計畫，補辦公開展覽及說明會</a> </li> <li> 內政部 2019/01/29 <a href="file/XLK-242-A7規劃書-05.pdf">都市計畫委員會第939次會議紀錄</a> </li> </ul> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-13-01.jpeg" alt="A7重劃區交通變更" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /><br> 圖片來源：<a href="https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3558405?utm_medium=R&utm_campaign=SHARE&utm_source=FACEBOOK&fbclid=IwAR0AXAzdLKlSWeJkECpwSgm1HxNCjks-0Wxz47Wb9hHf1uWLx1_jsAZrFkA">自由時報 2021/06/04</a> <h5>A7站區二期都市計畫</h5> <p>依據 <a href="https://www.cpami.gov.tw/%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%B6%88%E6%81%AF/%E5%8D%B3%E6%99%82%E6%96%B0%E8%81%9E/63-%E5%9F%8E%E9%84%89%E7%99%BC%E5%B1%95%E5%88%86%E7%BD%B2/33635-%E8%BE%A6%E7%90%86%E6%9E%97%E5%8F%A3A7%E7%AB%99%E5%8D%80%E4%BA%8C%E6%9C%9F%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%95%AB%EF%BC%8C%E8%A3%9C%E8%BE%A6%E5%85%AC%E9%96%8B%E5%B1%95%E8%A6%BD%E5%8F%8A%E8%AA%AA%E6%98%8E%E6%9C%83.html?fbclid=IwAR3MUT6fitdqPyQShgvWSzEdDu1h0rtXFeuKAlSTge7DSDsMpoyDpVguLrI">營建署2019/02/27 說明會</a>: 第二期開發區除必要性聯繫道路外 其餘維持現狀不予開發 - 有鑑於A7站區第一期開發施工時，發現部分地區埋有大量廢棄物，經都市計畫程序變更恢復原有分區之經驗，第二期開發區爰比對72年地形圖及100年新測地形圖，將地形變異較大之地區，辦理勘測鑽探，共完成7條地電阻影像剖面探測線，其中5條測線指出遭掩埋廢棄物，另完成5口鑽探井，鑽探結果各井皆有廢棄物掩埋；基於抵價地不足分配且有大量陳年廢棄物（土）違規傾倒情事，如進行開發，恐有公共安全之疑慮等因素，內政部都市計畫委員會會議決議第二期開發區維持現狀（保護區及農業區）不予開發，惟考量A7站區交通路網完整性，必要性聯繫道路宜予闢建。 </p> <h5 id="CON-13">變一案: 文學路延伸與樂善一路延伸 T字道路計畫</h5> 2022/11/15 桃園電子報:「變一道路」範圍起自文化一路至文學路與樂善一路，延伸形成T字路口，工程經費約為7億元，將保留部分牛角坡煙囪、八卦窯等文資設施，目前正辦理工程發包前置作業，預計興建長424公尺、寬20公尺道路，將能讓交通更加方便。 <br><br> 內政部已於2021/05/26 核定補助經費。 主要是打通文學路連接文化一路，紓解文青路車流，全長389米、將拓寬為20米道路；因用地範圍內含牛角坡煙囪、八卦窯等文化資產設施，目前正依文化資產保存法規定辦理審議程序，於文化資產認定前，同步辦理細部設計作業，預計於2023年發包。 <br> <a href="https://www.taiwanhot.net/news/988498/%E9%BE%9C%E5%B1%B1%E5%8D%97%E6%9E%97%E8%B7%AF%E6%8B%93%E5%AF%AC%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%8B%95%E5%B7%A5+%E9%A0%90%E8%A8%88112%E5%B9%B4%E8%BE%B2%E6%9B%86%E5%B9%B4%E5%89%8D%E9%80%9A%E8%BB%8A?fbclid=IwAR0RpriOAPibVUlgKgQtfHU5_fSX29Bs-OQh5pXUZnOyAJsHag4kWPevv7Y">2022/03/18 新聞</a>: 已克服八卦窯磚窯廠文資保存問題，預計於2022年完成規劃設計； <br><br> | <p>2021/10/05 陳雅倫議員質詢： A7重劃區文學路、樂善一路等瓶頸道路開通工程，聯外道路已於今年3月獲得內政部同意補助10.3億元的開發經費，希望市府能加速用地取得，早日開工，讓文青里民眾不再飽受塞車之苦。工務局長賴宇亭表示，目前桃園市政府工務局已完成地價查估，正與地主進行協議價購中，不過為了盡快解決文青里聯外交通打結的困境，工務局也已經同步辦理道路開闢的細部設計規畫，年底即可完成，一切只待用地取得，即可施工。而工程範圍內有文化局9月剛通過的歷史建築「龜山樟腦寮協和磚廠」，工務局長則表示設計時就採雙贏方案同步考量避開文化資產，開路不會因此發生延期狀況。 </p> <p>文青里目前只有文青路作為唯一的聯外道路，但文青里建案及遷入人口數不斷成長，原本的車輛加上青山路匯集而來的車潮，加重該區交通負擔。我也建議從青山路就開始作分流，打通一條連接到振興路的引流道，讓青山路的車潮不用再進入文青里的商業區、住宅區，可以直通華亞科技園區，縮短民眾的上下班通勤時間。 </p> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-13-02.jpeg" class="img-fluid float-right m-1" style="width:600px"><br> 樟腦寮磚窯廠遺址：將保留 （圖片來源： <a href="https://www.facebook.com/groups/1951117865015671">Facebook</a>） <br><br>
牛角坡路延伸文化一路計畫 | 交通建設 | CON-14 | 變二工程<a href="file/XLK-242-變二工程.jpeg"> 履約期程 2022/11/30 - 2024/12/31</a>, 2022/08/30第二次招標並決標 , 2022/11月開工, 預計於2024年12/31日竣工通車 | 2025/01 | 1.99億 | green | 施工 | <h5>變二案: 牛角坡路延伸至文化一路 </h5> <ul> <li>工程內容：起自文化一路至樂善一路，道路長度約170公尺（其中橋梁長度約96公尺），寬度20公尺。</li> <li>工程經費：約1億9,990萬元。</li> <li>辦理情形：111年12月20日開工，預計114年1月完工。</li> </ul> <p>依據<a href="https://tyenews.com/2022/11/318904/?fbclid=IwAR1XC2bHyy3SAXYu6s957sBRoHNC3ptE9LhOx5qCRLnRo8MhOC97pGDbLpc">桃園電子報</a>: 2022/11/15 日 牛角坡路 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AlxrPzM56Ro">開工典禮</a> <br> 變二道路」西起龜山文化一路，向東至牛角坡路與樂善一路口，將新闢全長約170公尺、寬20公尺道路，且配合該路段跨越十八份坑溪及山坡地等需求，將建置1座長約96公尺的景觀橋梁，工程總經費包括用地費5578萬元，總共為2.76億元，由內政部營建署全額補助，預計於113年底竣工通車，將有效紓解A7站周邊的車潮。 </p> <p>「變二道路」跨越十八份坑溪，道路兩端高低差達25公尺，橋墩施作不易，因此工程單位將橋樑規劃為「π型橋梁」，並於橋下設置2座小型滯洪池，以調節邊坡及當地排水功能。未來完工後，也將進行植栽、石溝整治等工程，以提高此地區的防災韌性，而景觀橋梁也將成為A7重劃區的都市亮點。 </p> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-14-01.jpeg" alt="A7重劃區交通變更" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /><br> 資料來源工務局 <p>2022/09/01 <a href="https://www.facebook.com/groups/1951117865015671/permalink/5221445557982869/">臉書留言摘錄</a> 牛煦庭議員回覆: 桃園新工處稱第一次招標無法決標是因為只有一家投標，未達法定3家的門檻，當天再上網招標，等標期7天，會採最有利標，廠商投標後會由評選會評選，若有達標就會決標，並預計於2022年11月開工。 </p> 但第二次招標 2022/08/30 <a href="file/XLK-242-變二工程.jpeg"> 已經決標！ </a> 履約期間 2022/11/30 - 2024/12/31, 決標金額 199,906,000元. 承包公司 傑瀚營造 <br><br> <a href="https://www.taiwanhot.net/news/988498/%E9%BE%9C%E5%B1%B1%E5%8D%97%E6%9E%97%E8%B7%AF%E6%8B%93%E5%AF%AC%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%8B%95%E5%B7%A5+%E9%A0%90%E8%A8%88112%E5%B9%B4%E8%BE%B2%E6%9B%86%E5%B9%B4%E5%89%8D%E9%80%9A%E8%BB%8A?fbclid=IwAR0RpriOAPibVUlgKgQtfHU5_fSX29Bs-OQh5pXUZnOyAJsHag4kWPevv7Y">2022/03/18 新聞</a>: 預計2022年動工 <br><br>
文藝街 延伸計畫 | 交通建設 | CON-15 | 2022/3月底動工, 2023年1月 <span style="color:green">已經 竣工</span> | 2023/01 | 2,498萬 | gray | 完成 | <h5 id="CON-15">變三案: 文藝街 延伸計畫</h5> <p>已經於 2023/1月 完工, 聯合新聞網 2023/01/17：<a href="https://udn.com/news/amp/story/7324/6917649?fbclid=IwAR0SkvK1vrFO96alOFiFRzqWCtoBKFub33tGt9pn_h3QcD1ZROQJwreuPQs">龜山變三道路拓寬2023/01/17日通車</a> </p> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-15-01.jpeg" alt="A7重劃區變三工程" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /> <p> 2022/11/15日 桃園電子報: 「變三道路」拓寬工程範圍起自龜山區文藝街，將改善長80公尺、寬約6至15公尺的道路，工程經費約為3000萬，已於今（111）年3月開工，預計明年1月竣工； </p> <p> 內政部已核定工程經費2498萬元。全長70米，將開闢為6到15米寬的道路，市府於2021/04/23 召開協議價購會議，正辦理簽約過戶程序，預計2021下半年將先完成用地取得即可發包。將會是進度最快的變更計畫。 </p> <p><a href="https://www.taiwanhot.net/news/988498/%E9%BE%9C%E5%B1%B1%E5%8D%97%E6%9E%97%E8%B7%AF%E6%8B%93%E5%AF%AC%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%8B%95%E5%B7%A5+%E9%A0%90%E8%A8%88112%E5%B9%B4%E8%BE%B2%E6%9B%86%E5%B9%B4%E5%89%8D%E9%80%9A%E8%BB%8A?fbclid=IwAR0RpriOAPibVUlgKgQtfHU5_fSX29Bs-OQh5pXUZnOyAJsHag4kWPevv7Y">2022/03/18 新聞</a>: 於 2022/3月底動工。 上面3條道路總經費超過10億元，已獲中央同意補助，完工之後可望打通A7站周邊道路任督二脈，讓交通更順暢。 </p>
南林路拓寬工程 | 交通建設 | CON-16 | 2022/03/18動工，改善路段全長426公尺，工期計270日曆天，預定於2023農曆年前完工通車。 | 2023/09 | 9,490萬 | gray | 完成 | <h5 id="CON-16">林口工十二聯外道路 - 南林路拓寬工程</h5> <ul> <li>工程內容：起自龜山區南林路至桃園市與新北市之交界處，接往林口特定區(新北市轄)工十二工業區，道路長度約為426公尺，寬度12公尺。</li> <li>工程經費：約4510萬元。</li> <li>辦理情形：111年3月25日開工，預計112年9月完工。</li> </ul> <p> <a href="https://www.taiwanhot.net/news/988498/%E9%BE%9C%E5%B1%B1%E5%8D%97%E6%9E%97%E8%B7%AF%E6%8B%93%E5%AF%AC%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%8B%95%E5%B7%A5+%E9%A0%90%E8%A8%88112%E5%B9%B4%E8%BE%B2%E6%9B%86%E5%B9%B4%E5%89%8D%E9%80%9A%E8%BB%8A?fbclid=IwAR0RpriOAPibVUlgKgQtfHU5_fSX29Bs-OQh5pXUZnOyAJsHag4kWPevv7Y">2022/03/18 新聞</a>: 南林路林口工十二聯外道路位於新北市及桃園市交接，為工十二工業區出入要道，原道路不足8米，十分狹窄，且路型彎曲、排水不佳，亟需進行改善，市府歷經一番努力，包括都市計畫變更、水土保持設計、爭取經費，道路拓寬工程終於2022/03/18動工，改善路段全長426公尺，工期計270日曆天，預定於112年農曆年前完工通車。 </p> <p> 本案總經費共9,490萬5,266元，其中內政部營建署補助約4,342萬，其餘超過5,000萬經費，由南亞塑膠工業股份有限公司捐贈補足。拓寬工程完工後，小路變大路、彎路變直路，工十二工業區交通出入更安全、方便，有助於吸引產業投資，讓企業在此永續經營。 </p> <p> 本案完成後將有助於 A7居民步行或騎自行車前往 <a href="https://tcwang.github.io/A7Xinlinkou/A7XLK-12-ParkTrail.html#Menu-B14">泰山崎頭步道</a>。 目前的道路寬度是行人與車輛共用快車道，對行人/自行車通過會有很大安全威脅！ </p> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-16-01.jpeg" alt="A7重劃區變三工程" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" />
國1林口交流道改善工程 | 交通建設 | CON-17 | 計畫期程 5年, 歷經9次流標， 2022/12/22 終於以29億5,880萬元決標，預計2027年完工。 | 2027 | 29.6億 | gold | 施工 | <h5>國道1號 交流道改善工程</h5> 相關資訊 <ul> <li> 壹蘋新聞網 2022/12/22 <a href="https://tw.nextapple.com/life/20221222/FE0B40CD25BB92F2F9E663B7761C2AC2?referralCode=30a32ea6&fbclid=IwAR3M9wydXczmjew-_J6MSH5ETgpJpYAM63B0sYo6hy6iL_xQW9VG0a86TY8">終結9次流標！29.5億國1林口交流道改善工程今決標 拼2027年完工</a> </li> <li> 中央通訊社 2022/08/10 <a href="https://www.cna.com.tw/news/ahel/202208100314.aspx?fbclid=IwAR3B7-I4dyIODDIQSQskiNKMLL4aS8Zh9auOHhjwuRmtiyOjdAeiog7TRTU">林口交流道7度流標 高公局將檢討招標條件</a> </li> <li> 交通部高速公路局 <a href="https://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=95&p=22539">國道1號林口交流道改善工程</a>, &nbsp; <a href="file/XLK-219-林口建設計畫定稿本(全).pdf">林口建設計畫-定稿本</a> </li> <li> 聯合新聞網 2021/08/06 <a href="https://udn.com/news/story/7323/5654995?from=udn-ch1_breaknews-1-cate3-news&fbclid=IwAR0LYk0yPMCqCzX6nVjmWo1xmjyXvMahoves_1gH_jk7jpPycQCCuf6DREg">政院核定國1林口交流道改善工程</a> </li> </ul> 改善示意圖：<br> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-17-01.webp" alt="林口國1改善工程" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-17-02.jpeg" alt="林口國1改善工程2" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /> <h5>計畫緣起</h5> <p>國道1號林口交流道位於新北市林口區與桃園市龜山區交界，設有林口A(約41K)及林口B(約43K)二個鑽石型交流道，並以集散道串聯。因周邊大型開發持續增加，人口快速成長，交通量大幅增加，囿於匝道出入口受主線長爬坡、匝道縱坡、地方道路號誌延滯及文化一路跨越橋儲車空間不足等影響，導致車輛回堵主線壅塞嚴重，爰辦理本工程。 </p> <h5>計畫內容</h5> <ol> <li>新增林口A交流道南出匝道：原林口A南出匝道於外側公有地新增南出左轉高架匝道，跨越文化一路及國1主線後於桃園側各1車道銜接復興街及文化一路內側，並於原南出匝道外側新增1右轉車道。</li> <li>新增林口A交流道北入匝道：匝道起點為八德路與文化一路三角地帶，終點與林口B北入車道匯集後匯入主線。</li> <li>林口A、B交流道南出南入及北出北入交織改善：以箱涵立體化改善，避免車輛交織，並考量北出車流大，增設林口A北出匝道銜接文化三路。</li> </ol> <h5>計畫期程</h5> <p> 依據 <a href="https://tw.nextapple.com/life/20221222/FE0B40CD25BB92F2F9E663B7761C2AC2?referralCode=30a32ea6&fbclid=IwAR3M9wydXczmjew-_J6MSH5ETgpJpYAM63B0sYo6hy6iL_xQW9VG0a86TY8">壹蘋新聞網 2022/12/22</a>: 歷經9次流標， 2022/12/22 終於以29億5,880萬元決標，預計2027年完工。 <del>5年, 2021/7/30日核定，預計2025年完工通車</del> </p> 規劃示意圖：<br> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-17-03.jpeg" alt="林口國1改善工程3" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" />
林口工五文化二路延伸 | 交通建設 | CON-22 | 2022/08/24 林口工五工業區 - <a href="https://tcwang.github.io/A7Xinlinkou/file/XLK-236-%E5%85%A7%E6%94%BF%E9%83%A8%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%BE%B5%E6%94%B6%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E5%B0%8F%E7%B5%84%E7%AC%AC247%E6%AC%A1%E6%9C%83%E8%AD%B0%E9%96%8B%E6%9C%83%E9%80%9A%E7%9F%A5%E5%96%AE%E5%8F%8A%E8%AD%B0%E7%A8%8B.pdf">擴大方案土地徵收會議 </a> 請參考社區網頁, (公墓, 內政部土地增收會議, 公益性與必要性通過, 都市計畫中, 但還不知道時程) |  |  | red | 期望 | <h5>林口工五工業區 - 擴大方案</h5> <ul> <li> 土地徵收審議 會議 111/08/10 <a href="file/XLK-236-內政部土地徵收審議小組第247次會議開會通知單及議程.pdf">會議記錄</a> </li> <li> ETtoday 2022/04/30 <a href="https://house.ettoday.net/news/2234083?fbclid=IwAR3lCZMiZhtSxdsi4B0C-GLV6ek-94vPSAmmqMLnNbOFg_zL2BIGhUMn9iU">內科第二出現了！工五工業區初步審議剛過關</a> </li> <li> 自由時報 2022/04/16 <a href="https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1511986?fbclid=IwAR1KwpNnygMW6IeZsTB3fn4Pwd9GP3ksCDkKtbwf_BEAN4U5k7tVPZfWIMw">林口工五擴大 提供近25公頃產業用地</a> </li> <li> Mobile01 2020/04/20 <a href="https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=456&t=6073423&p=3">林口工五工業區</a> </li> <li> 2021/01/05 修訂 <a href="https://urdb.tycg.gov.tw/home.jsp?aplistdn=ou%3Ddata%2Cou%3Dchdevelopment1%2Cou%3Dchdevelopment%2Cou%3Dap_root%2Co%3Dtycg%2Cc%3Dtw&dataserno=201905080001&id=231&mcustomize=onemessages_view.jsp&parentpath=0%2C3&toolsflag=Y">變更林口特定區計畫（配合工五工業區產能提升計畫-工五工業區擴大方案）案</a> 計畫書 </li> <li> 變更林口特定區計畫(工五工業區) <a href="file/XLK-226-林口工五工業區計劃-01.pdf">細部計畫(第二次通盤檢討) (第二階段擴大部分)案</a> 2013/10 </li> <li> 變更暨擴大林口特定區(工五工業區) <a href="file/XLK-226-林口工五工業區計劃-02.pdf">細部計畫(配合 工五工業區產能提升計畫-工五工業區擴大方案)書</a> 2019/04 </li> </ul> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-22-01.png" alt="工五工業區" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /> <p>依據 2022/08/10 <a href="file/XLK-236-內政部土地徵收審議小組第247次會議開會通知單及議程.pdf">會議記錄</a>:<br> 區段徵收範圍內使用現況：<br> 主要為龜山區第三公墓使用，約 13,500 座墳墓，已於 108 年 3 月公告禁葬，西側有部分為農業及森林使用土地，農業使用為零星分布，面積狹小，主要為果樹、旱作，西北側有部分建築使用土地，主要為住宅（共有 16 戶，實際居住約 13 戶）及製造業之廠房分布；東北側現況有較多建築使用土地，主要為製造業之廠房，合計區內現有工廠約 18 家。</p>
增環形橋東向4線快速道路 | 交通建設 | CON-26 | 應該參考林口105市道作業作業模式，能預作規劃避免A7重蹈內湖交通瓶頸。 |  |  | gray | 期望
增加A7及A8區域公車路線 | 交通建設 | CON-27 | 基北北桃都會通 TPASS交通月票上路後, 市府新規劃軌道接駁公車 - 龜山區大坪頂A7、A8循環路線。 |  |  | gray | 期望 | <p>陳雅倫議員爭取605/605A公車，2022/8/1-10/31試營運。牛煦庭議員爭取 158,159 及 A8長庚醫院站循環專車。606 A8站循環專車2022/9月起試營運。</p>
長慶一街打通銜接文德路 | 交通建設 | CON-36 | 在樂田田社區前打通長慶一街通往文德路的銜接。讓長庚醫護社區往長庚校區車輛能直接進入長慶一街 減少長慶三街車流。 |  |  | gray | 期望
新莊區壽山路丹鳳橋瓶頸路口改善 | 交通建設 | CON-37 | 此次工程包含壽山路丹鳳橋路口增設車道、一公里三百六十公尺處至一公里四百八十公尺處（1K+360至1K+480）路段改善，工程費約四千萬元，用地取得費得參考土地查諮價格與地上物拆遷補償費等結果。 |  | 4,000萬 | gray | 施工 | <h5>新莊區壽山路丹鳳橋瓶頸路口改善 </h5> <ol> <li>計畫目的:新北市新莊區 #壽山路 為承接新北市及桃園市上下班車流，交通量龐大，為改善壽山路丹鳳橋路口尖峰時段交通繁忙，常發生壅塞回堵至相鄰之新北大道路口，及1K+360至1K+480路段 轉彎處視距不佳之問題，透過本案於工址1新莊區壽山路丹鳳橋路口處拓寬既有道路，北向舒緩直行壽山路車流、南向分流壽山 路南下直行車流，以改善路口段服務水準不足之問題，另於工址 2壽山路1K+360至1K+480路段彎道線型優化，改善轉彎路段之行車安全問題，及留設路肩供緊急停靠，以提升行車環境品質。</li> <li>計畫範圍:詳如土地使用計畫圖。</li> <li>計畫進度:預定112年2月開工，112年底完工。</li> <li>主體工程:本案主要辦理2處路段局部拓寬，工址1位新莊區壽山路丹鳳橋路口處之既有道路拓寬，規劃為雙向4車道，西側新設 懸臂式護岸(長約79公尺，基礎寬4公尺含懸臂板)、北側新設2處 擋土設施(長約12公尺及21公尺)、新設人行道及既有人行道復舊， 工址2位壽山路1K+360至1K+480路段彎道線型優化，西側新設擋 土設施(長約66公尺)及留設路肩供緊急停靠。</li> </ol> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-37-01.jpeg" alt="壽山路拓寬1" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /><br> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-37-02.jpeg" alt="壽山路拓寬2" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /><br> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-37-03.jpeg" alt="壽山路拓寬3" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /><br> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-37-04.jpeg" alt="壽山路拓寬4" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /><br> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-37-05.jpeg" alt="壽山路拓寬5" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /><br>
山尾親水公園 | 居住環境 | CON-32 | 預計施工期間: 2022/03/09 - 2022/08/08, 實際於2022/09/24竣工。決標金額 3,880,000元。水電工程仍待接通？ | 2022/09/24 | 388萬 | gray | 完成 | <ul> <li>工程名稱; 南崁溪上游水質共融式親水公園 </li> <li>決標金額: 3,880,000 元 </li> <li>施工期間: 2022/03/09 - 2022/08/08, 實際竣工 2022/09/24 </li> <li>臉書追蹤: <a href="https://www.facebook.com/groups/1951117865015671/permalink/5252846688176089/">A7重劃區大小事2022/09/13</a> </li> </ul> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-32-01.jpeg" alt="壽山路拓寬5" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /><br>
文青活動中心 | 居住環境 | CON-09 | 包含文青里活動中心及警察派出所, 2022/05/25 完成招標。 |  |  | red | 施工 | <h5 >文青活動中心</h5> <p>將作為 合宜住宅區里民活動中心 / 派出所等規劃, <a href="http://web.pcc.gov.tw/tps/tpam/main/tps/tpam/tpam_tender_detail.do?searchMode=common&scope=F&primaryKey=71987279&area=history">招標公告</a> <br> 自由時報 2023/01/14 <a href="https://news.ltn.com.tw/news/Taoyuan/paper/1562706?fbclid=IwAR3-x-dCAOudYws25myWuFaA25hTU5gFcni9kYHN4U9hWPtqchHaCdLXKcg">文青市民活動中心 居民批設計陽春</a>: </p> <p>桃園市政府規劃在龜山區文青路旁的善捷段二六九地號土地，新建兩層樓的文青市民活動中心，配置數位學習體驗區、社區長照據點、研習教室等，昨在龜山區公所舉辦新建工程地方說明會時，居民質疑沒有配置公托中心、停車場等，過於「陽春」，也不尊重居民需求；龜山區長王雅芝回應，將把居民意見轉請相關單位評估是否納入。 </p> <p>面積約三千三百平方公尺的善捷段二六九地號土地，保留龜山警分局的派出所預定地後，以一六九七平方公尺面積作為文青市民活動中心的基地，預計斥資二九七○萬元新建兩層樓建物，包括一樓廣場有溜滑梯、階梯座席，室內有社區長照據點、社區廚房，二樓室內有閱報區、研習教室，室外有階梯座席，頂樓有舞台、PU軟墊活動區等。 </p> <p>與會文青里民反映，前述設計內容與其他市民活動中心相比實在太陽春；文青里長謝嘉仁認為，派出所預定地將新建五層樓建物，建坪達一二五○坪，但文青市民活動中心兩層樓的建坪僅二○○坪，顯有不足。 </p> <p>多位議員出席建議市府考慮將派出所改納入善捷段社會住宅或移至他處，讓二六九號土地能新建更大規模的綜合社福大樓，配置公托中心、微型運動場、圖書館、停車空間等，提供更多服務。 </p>
善捷段社會住宅 | 居住環境 | CON-10 | 善捷段地號298/299 <a href="https://ohd.tycg.gov.tw/home.jsp?id=145&parentpath=0%2C96%2C143&mcustomize=onemessages_view.jsp&dataserno=202203160007&aplistdn=ou%3Ddata%2Cou%3Dsocialhousing1%2Cou%3Dhouse%2Cou%3Dap_root%2Co%3Dtycg%2Cc%3Dtw&toolsflag=Y&fbclid=IwAR1FdJO9Rolz3pGdB6Heo8RyoLG7LPCtH5MYl_1ettltbLXW_OnTPr5ms7I">社會住宅</a> 預計2024年完工, 2022/07/15 第六次流標 | 2024 |  | gold | 規劃 | <h5 >善捷段社會住宅</h5> <p>桃園電子報 2023/08/09 <a href="https://tyenews.com/2023/08/417803/">桃園住發處資訊</a> 善捷段社宅位於機場捷運A7體育大學站周邊，規劃興建地上16層，地下2層，至少295戶住宅； 社宅規劃各種功能的公共服務設施，善捷段有公托中心、身障社區日照服務、社區日間作業設施、家庭照顧者支持據點、幼兒園及微型運動場館； </p> <p>統包工程已於112年7月31日順利決標，由福清營造股份有限公司、承龍水電工程有限公司、陳信樟建築師事務所共同攜手承攬，預計117年完工，並興建多種公共服務設施供周邊民眾使用。 </p> <p>依據 <a href="https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1459334">自由時報 2021/07/08</a> 及 市府 <a href="https://ohd.tycg.gov.tw/home.jsp?id=145&parentpath=0,96,143&mcustomize=onemessages_view.jsp&dataserno=202203160007&aplistdn=ou=data,ou=socialhousing1,ou=house,ou=ap_root,o=tycg,c=tw&toolsflag=Y">住宅發展處</a> 資訊， 善捷段社宅基地是善捷段298、299地號土地，面積約2860坪，經費17億2747萬元，將興建地上15層、地下2層建物，因鄰近桃園機場捷運A7體育大學站，與A7合宜住宅同屬一個生活圈，是名副其實的捷運宅，規劃設置社區式長照機構、家庭照顧者支持服務據點、公社民營托嬰中心、幼兒園等。 預計2024年完工 </p> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-10-01.png" alt="善捷段社宅" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /><br> 圖：社會住宅位址 <p> 社會住宅不單純只是住宅，它還包含相關社會福利設施如 老人日照中心，公辦私營幼兒園 及健身中心。對於家中有老人跟小孩的家庭有很大的幫助。 <br><br> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-10-02.jpeg" alt="善捷段社宅" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /><br> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-10-03.jpeg" alt="善捷段社宅" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /> <br> 社會住宅 詳圖 </p>
龜山國民運動中心 | 居住環境 | CON-11 | 依據 <a href="https://reiso.tycg.gov.tw/governance-outcome/12">施政成果透明資訊網</a> 預計 2025年6月完工。都審中 預計2023年3月招標。 也就是 完工日需要依據實際動工日往後延。 | 2025/06/01 |  | red | 規劃 | <h5>龜山國民運動中心</h5> <p>依據 Facebook 2023/01/06 <a href="https://www.facebook.com/groups/1951117865015671/permalink/5588686557925432/">桃園市政府工務局 公共工程招標公告</a>: 桃園市龜山國民運動中心新建工程已上網公開閱覽，即將招標。 根據公開閱覽資料，龜山國民運動中心為地下1層、地上3層建築，總樓地板面積為7814.25平方公尺，地下1層為停車空間，約有36個車位。1樓戶外空間另設有汽、機車停車位 </p> <p>依據 <a href="https://reiso.tycg.gov.tw/governance-outcome/12">施政成果透明資訊網</a>: 預計完成日期 2025/06/01 日。 </p> <p>2022/06/13 <a href="https://news.housefun.com.tw/news/article/143092338348.html?fbclid=IwAR1i_ZZzkWoNqj9JAJWV_iPwngbBd3wsecqw0oOh41Guj9ECa0dd6o6UC8s">聯合新聞網</a>, 龜山國民運動中心，體育局表示，已確定會蓋在復興三路、文化二路口的華亞園區內，儘管過去因爭取不到體育署經費而延宕，但市府決定用地方統籌分配款自己蓋，總經費6億元，今年已編列9310萬元預算，預計年底發包，2023至2025年再逐年編列建設經費。 </p> <p>自由時報 2022/04/30 <a href="https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1514599">斥資6億 龜山運動中心年底發包</a> <br> 桃園市政府增設多間運動場館希望滿足民眾運動需求，議會定期會昨由市府體育局工作報告時，多位議員質疑場館工程與設備品質不佳、屢遭民眾投訴，議員林俐玲、陳雅倫、牛煦庭更砲轟龜山國民運動中心喊了兩年卻遲未動工，「難道是在騙龜山人」？ </p> <p>體育局長莊佳佳答詢說，有瑕疵的場館都已進行改善，龜山國民運動中心原預估施工經費三億三千萬元，受物料上漲等因素影響，總經費提高到六億元，市府將使用統籌分配款、分三年逐年編列預算，預計今年底就能發包動工。 </p> <p>預計興建龜山<span class="text-danger">國民運動中心?</span> ，原規劃2019年開始進行用地變更。<br><br> 2019/04/29 Yahoo 新聞稱：副市長李憲明和體育局長莊佳佳都表示，龜山區國民運動中心已選定於龜山區復興三路華亞園區內的機關用地，目前已著手辦理土地個案變更， <span class="text-red-400">原預計2020年4月動工興建，約2025年6月完工</span>。林議員尊重市府的法和規劃，要求市府即將籌編明年度預算時，務必將預算納入並於2020年4月如期動工。 </p> | <p>2021/04/17 聯合新聞網稱：桃園市政府喊出要建設11座國民運動中心、5座體育園區，但牛煦庭議員質疑龜山與八德國民運動中心進度拖延，淪為政治口號。市府體育局指出，龜山國民運動中心新建工程經費約3.3億元，因向教育部體育署申請前瞻基礎建設計畫-充實全民運動環境計畫補助2億元，正由體育署審辦計畫書，<span class="text-danger">經費尚未編列</span>，才無法動工。運動設施科長姜相維也提到，龜山鄰近新北林口，為與林口國民運動中心區隔，因應龜山區新移入人口多，龜山國民運動中心規畫引進6歲以下孩童的體適能課程，迎合年輕家庭的需求。 </p> <p>2021/10/01 陳雅倫議員 質詢：<a href="https://www.youtube.com/watch?v=R-GV0FFhZZc">龜山國民運動中心停滯 </a>問題，體育局稱最遲 2022年1月 修訂計畫書送中央再審。原計畫書與林口國民運動中心的設施重疊性太高。 中國時報 2021/10/02 也指出 <a href="https://www.chinatimes.com/newspapers/20211002000448-260107?chdtv&fbclid=IwAR0uxyKok4LkVo-ovHoaSZ043lt8MypGwAn22J7JBZohgTPE5TpAHLsB6nA">桃市府蓋運動場 執行率未過半</a>， 龜山國民運動中心部分，規畫設計已有雛型，預算到位便能執行，內部場館配置會依經費多寡滾動式調整。 所以需要議員們持續加強監督力道。 </p>
A7廣場開發 廣18 廣19 | 居住環境 | CON-12 | 停18 立體停車場原預計2022/11/15完工，2022/8/12日第三次開標。 A19 廣場開發案<a href="https://www.facebook.com/groups/1951117865015671/permalink/5157536007707158/"> 牛議員辦公室釐清</a> 2022/6/23, 7/15 兩次招標都無廠商投標。 2023/3/10日第五次招標, 3/30日開標。 |  |  | red | 規劃 | <h5>廣18/19 廣場用地開發</h5> <p>依據<a href="https://www.tcd.gov.tw/uploadfile/tcd_plan/201018101143117.pdf">桃園縣擬定都市計畫審核摘要表</a>, 考量大眾運輸導向發展 Transit-Oriented Development, TOD 規劃構想, 形塑大眾運輸節點周圍以行人導向規劃廣場用地 2 處, 計畫面積 1.36 公頃。 </p> <p> <a href="https://www.lceb.gov.tw/News_Toggle.aspx?n=7269&sms=11056&s=96161">土地重劃工程處</a> 機場捷運A7站區周邊人行空橋與廣場地下停車場開闢工程目前辦理情形?</> <ul> <li> 「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程(含人行空橋)」細部設計成果已召開審查會議辦理審查，並由設計單位依審查委員審查意見辦理第2次修正， 111/1/31前完成細部設計成果審查及核定程序後，續辦工程發包作業；另捷運限建範圍內本工程對捷運設施影響評估報告，已委託中華民國大地技師公會辦理審查，將依審查結果配合修正及納入細部設計圖資。 </li> <li> <a href="https://pcc.mlwmlw.org/tender/%E5%85%A7%E6%94%BF%E9%83%A8%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E9%87%8D%E5%8A%83%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%99%95/107001">公共工程第七標</a>: 機場捷運 A7 站地區區段徵收公共工程第七標(廣場及地下停車場工程) 招標日期 2018/02/21, 決標日期 2022/06/05, 金額 368,986,956 </li> <li> 廣18 &amp; 廣19 廣場用地,及地下停車場 - 2022/05/24 公開招標, 2022/06/23 開標 </li> </ul>
龜山樂善公墓遷移計畫 | 居住環境 | CON-21 | 2022/08/24 林口工五工業區 - <a href="https://tcwang.github.io/A7Xinlinkou/file/XLK-236-%E5%85%A7%E6%94%BF%E9%83%A8%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%BE%B5%E6%94%B6%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E5%B0%8F%E7%B5%84%E7%AC%AC247%E6%AC%A1%E6%9C%83%E8%AD%B0%E9%96%8B%E6%9C%83%E9%80%9A%E7%9F%A5%E5%96%AE%E5%8F%8A%E8%AD%B0%E7%A8%8B.pdf">擴大方案土地徵收會議 </a> 請參考社區網頁: 2022/12/06 都市計畫中 2022/08/24 內政部土地增收會議, 公益性與必要性通過。 <br><br> 2023年市府編列2,330萬元接續辦理墳墓查估及拆遷，環境影響評估作業。本計畫可無償取得公共設施用地24.5公頃，並提供建築用地25.24公頃。 |  |  | red | 期望 | <h5 >龜山第三公墓/樂善公墓遷移計畫</h5> <p>相關報導:</p> <ul> <li> 台灣好新聞 2021/03/17 <a href="https://www.taiwanhot.net/news/913799/%E9%87%8D%E8%A6%96%E5%9C%B0%E6%96%B9%E9%9C%80%E6%B1%82+%E6%A1%83%E8%AD%B0%E5%93%A1%E6%9E%97%E4%BF%90%E7%8E%B2%E7%B1%B2%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E7%94%9F%E5%91%BD%E7%B4%80%E5%BF%B5%E5%9C%92%E5%8D%80">桃議員林俐玲籲設置生命紀念園區</a> </li> <li> Mobile01 2020/04/20 <a href="https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=456&t=6073423">關於A7的公墓</a>, <a href="https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=456&t=6073423&p=3">林口工五工業區</a> </li> </ul> <p>Facebook 2022/09/12 <a href="https://www.facebook.com/groups/1951117865015671/permalink/5252314864895938/">內政部會議 工五工業區擴大方案(公墓) 徵收公益性與必要性通過</a></p> <ol> <li> 本府於109年8月20日至9月14日辦理所有權人意願調查,總計寄發545份問卷,經統計共75位所有權人回信,其中同意辦理區段徵收計62件,不同意辦理區段徵收計12件包含樂善寺),無意見者計1件。如依回收問卷人數统計,82%土地所有權人表示參與區段微收,依所持有土地面積統計,72%土地積不願意参與區段徵收(含樂善寺),顯示除樂善寺外,土地所有權人多數具參與意願。 </li> <li>本府於106年即與樂善寺研南相關葬及作業期程,107年間則多次與該寺研商宗專區及纳專區方案,惟本案於 108年辦理都市計畫公展後,樂善寺陳情不同意辦理遷葬及都計變更方案本府於110年3月再提供本案遷葬計劃,經該寺代表出席110年12月7日本案土徵小組專案小組會議表達願意參與區段徵收。</li> <li>本府於111年3月29日再赴至寺方說明,惟尚有少數委員表達反對本案開發,並提出抵价地比例須達50%及擴大生命區等意見,然未提出生命園區擴大之明確建議方案</li> </ol> <p>摘錄 <a href="https://www.taiwanhot.net/news/913799/%E9%87%8D%E8%A6%96%E5%9C%B0%E6%96%B9%E9%9C%80%E6%B1%82+%E6%A1%83%E8%AD%B0%E5%93%A1%E6%9E%97%E4%BF%90%E7%8E%B2%E7%B1%B2%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E7%94%9F%E5%91%BD%E7%B4%80%E5%BF%B5%E5%9C%92%E5%8D%80">灣好新聞 2021/03/17</a>:<br> 桃園升格直轄市，龜山區迄今仍無生命紀念園、公設納骨塔，桃園市議員林俐玲17日在民政局質詢中，要求市府重視龜山地區需求列入規劃設置，同時也加速辦理第三公墓等的遷葬事宜。 </p> <p>摘錄 台灣好新聞 2019/05/22 <br> 為配合林口工五工業區(華亞工業區)都市計畫變更案，桃園市政府辦理龜山區第三公墓(樂善公墓)禁葬、遷葬，引發當地居民不滿，市議員林正峰在總質詢中，要求市府延緩徵收計畫。 </p> <p>市議員林正峰說，龜山區第三公墓是沿用好幾百年的公墓用地，據當地居民反映，當初是地主樂捐作為公墓用地，墓區有3萬多個骨灰罈，要遷葬非常困難，大家都無法認同市政府為了配合工五工業區擴大變更都市計畫問題，未進行協商溝通及意見整合下，逕行辦理龜山區第三公墓禁葬、遷葬，市議員林正峰強調，以前樂善寺在同意民眾埋葬的時候都有收費，有使用權憑證，具有永久使用權。希望市府與管委會和墓主協調，尊重所有權人的意見。 </p> <p>市長鄭文燦表示，林口工五工業區擴大都市計畫變更案目前尚在內政部營建署，過去樂善寺兩次來函前後意見並不一致，樂善寺若要進行相關財產處分，請樂善寺以1年為期，整合信徒意見後提出，市府將最大程度尊重樂善寺意見。 </p> 在未來長久作業期間是否能多種樹木來美化此一區域，讓A7住宅的高樓層能有美麗的視野？ <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-21-01.jpeg" alt="樂善公墓" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /> <br><br>
區域立體連通空橋貫通 | 居住環境 | CON-23 | 希望市府能預先規劃，當部分社區建案尚未完成是否能有移動便橋先行銜接？ |  |  | gray | 期望 | <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-23-01%20(1).png" alt="A7空橋" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /> <p>A7重劃區空橋規劃圖</p>
多功能滯洪池改善建議案 | 居住環境 | CON-24 | 市2023年已編列350萬預算委託設計規劃，將A7站公滯1、公滯4、公滯9、公滯11，共計4座濕式轉為乾式滯洪池 ； 2022/09/30 牛煦庭議員: 「公滯一」滯洪池濕式改乾式案會勘，經水務局評估可行性沒問題！<br> |  |  | gray | 期望
A7景觀大道 建議案 | 居住環境 | CON-25 | 長慶二街 黃花風鈴木大道 及 長慶三街 櫻花大道的構想已經向桃園市政府 農經課申請 所需樹苗交由委外的園藝公司做樹苗培養。 之後再進行移植。 |  |  | gray | 期望
設立空氣盒子管制空污排放 | 居住環境 | CON-28 | 深化龜山三環空氣品質維護區作業，包含對區域內固定污染源的有效管制。 |  |  | gray | 期望
大埔垃圾轉運站結束運轉 | 居住環境 | CON-29 | 生質能中心預計2022/9月正式營運。需要建立大埔垃圾處理時程表，徹底解決垃圾問題。 |  |  | gray | 期望 | <p><a href="https://style.yahoo.com.tw/%E5%A4%A7%E5%9F%94%E8%BD%89%E9%81%8B%E7%AB%99%E5%9E%83%E5%9C%BE%E7%88%86%E9%87%8F-%E5%B1%85%E6%B0%91%E6%8A%97%E8%AD%B0-201000840.html">中時新聞網 2022/01/29</a> </p>: <p>大埔轉運站垃圾爆量 居民抗議 <p>過去轉運站多暫置龜山區域垃圾，但這幾個月接受來自桃園市區、大檜溪、大樹林、埔仔等地垃圾，氣味飄散頻繁，連過年將至，垃圾依然堆積如山。他說，原本以為該轉運站只有龜山的垃圾，大家體諒，但因垃圾清運量不足，需堆放其他區域垃圾，曝曬腐臭味飄散，要求市府加強轉運量能，將堆置已久的垃圾送往焚化爐。</p> <p> 居民說，垃圾及廚餘的惡臭味飄至龜山區文青里、文化里、舊路里、樂善里等4里，讓民眾相當不舒服，尤其太陽一出，惡臭味更四散，希望市府年後盡速評估解決方案。</p> <p>環保局也說，生質能中心正式運轉在即，將再通盤規畫各區垃圾清運路線，降低各區垃圾暫置情形，並可逐步消化掩埋場垃圾以利後續活化處理。</p>
A7站水資源回收中心第2期工程 | 居住環境 | CON-30 | <a href="https://www.tycg.gov.tw/water/home.jsp?id=519&parentpath=0,177,490,512">污水下水道 第二期工程</a>: 總金額 112,600 (千元), 112年度 8,000, 113年度 50,000, 114年度 54,000 (千元） | 2025 | 1.126億 | green | 施工 | <p><a href="https://tyenews.com/2023/05/380121/">桃園電子報 2023/05/10</a>: 龜山文青水園水資中心啟動擴建工程 污水處理量將提升至每日9千噸 </p> <p>桃園機場捷運A7站地區人口快速增長，為提升污水處理量，開始啟動文青水園水資源回收中心第二期擴建工程。水務局表示，該工程採用統包工程方式，已於2023年4月決標，該案完成後污水處理量，從原本每日可處理4000噸，提升至每日9000噸，所提升處理量以服務更多民眾家庭，避免家庭生活污水直接排入河川，提升桃市生活環境，讓都市發展的同時有更好的生活環境，並減少河川負擔。</p> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-30-01.jpg" alt="水資源第二期" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" />
協和磚窯場的修復再利用計畫 | 居住環境 | CON-31 | 桃園市歷史建築龜山樟腦寮協和磚廠調查研究暨修復再利用計畫 <a href="https://culture.tycg.gov.tw/home.jsp?id=93&parentpath=0,1&mcustomize=activityhot_view.jsp&dataserno=202207120001&aplistdn=ou=data,ou=activityhot,ou=chinese,ou=ap_root,o=tycg,c=tw&toolsflag=Y">2022/08/10 說明會</a> <br><br> 2022取得道路用地, 道路工程 2022年底發包 2025年完工; 歷史建築修復將於道路工程完工後啟動, 預計2026年開放 |  |  | red | 期望 | <p>龜山區為桃園市首要排名的磚窯區域，主要是因為二戰後所興起的八卦窯，其中，龜山區協和磚廠作為代表性的八卦窯建築，見證桃園地區經濟起飛及城鄉發展的共同記憶，其以林口台地之紅土製磚，可以呈現磚窯產業脈絡，以及代表地方文化的地區性建造物類型。</p>
樂捷段社會住宅 | 居住環境 | CON-34 | 統包工程已於上 2023 7月31日順利決標，由福清營造股份有限公司、承龍水電工程有限公司、陳信樟建築師事務所共同攜手承攬，預計117年完工，並興建多種公共服務設施供周邊民眾使用。 | 2029 |  | red | 施工 | <p><a href="https://www.tshsc.org.tw/w/tshsc/SocialHousing_21081301011090040">龜山樂捷段社會住宅</a> </p> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-34-01.png" alt="樂捷段社宅" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" />
文青國中小及幼兒園 | 教育文化 | CON-01 | 幼兒園預計2023/7月/18日完工、國小部2023/11/19日完工,。2023/9月招收4班小一, 暫用幼兒園教室。文青國中小校舍工程預計 2024/02/09 完成。2022/8月<a href="https://reiso.tycg.gov.tw/detail/8da5e917-bad3-403d-9d7a-aaf93293d83e"> 完成 10.94% </a> | 2024/02/09 |  | green | 施工 | <h5>文青國中小</h5> <img src="https://kgptltaqnkidtcqkathb.supabase.co/storage/v1/object/public/a7-images/CON-01-01.jpeg" alt="文青國中小" sizes="sm:100vw md:150vw lg:200vw" /> <p> 文青國中小學正在籌備中：<a href="https://www.facebook.com/%E6%96%87%E9%9D%92%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E7%B1%8C%E5%82%99%E8%99%95-305945223529559/">籌備處</a>設在大埔國小辦公室。 </p> <p>2022/09/01 <a href="https://www.facebook.com/groups/1951117865015671/permalink/5223653741095384/">文青國中小籌備處 公告</a> 文青國民中小學新設校工程 ( 幼兒園 12 間,國小部 22 間含周邊附屬設施 )，2021 年 12 月 24 日決標，111 年 3 月 1 日開工，國小期 570 日曆天，幼兒園工期 450日曆天，依上述期程推估完工日分別 2023 年 10 月 9 日及 112 年 6 月 9 日 : 112 學年度起逐年招生幼兒園及小部一年級 4班，國小部教室倘未能提早完工，將彈性運用幼兒園園舍上課，截至 2022 年 8 月 22 日工程進度14.553%，超前4.21%。 </p> <p>文桃路增設文青國中小學，招收國中、國小各24班，並有7班幼兒園，幼兒園預計<del>2021</del>年學年度招生，國小則預計<del>2022</del>&nbsp; 2023 ? 年學年度招生，將著重雙語教學，並設置音樂班。 同時與鄰近的體育大學、長庚大學、銘傳大學等大專院校合作，結合教學資源推動生態、資訊教育等機會。 </p> <p><a href="https://www.chinatimes.com/newspapers/20220110000428-260107?chdtv&fbclid=IwAR3vn5IoGWKfORjrqRdsCICVyK2JcmVqi4F8PljBe6yEk4pqD9Ztuo5qtsE">中時新聞網 2022/02/10</a>文青國中小終於在2021/12/27日決標，將在這月底動工，幼兒園預計2023年4月30日完工、同年8月31日國小部完工。文青國中小幼兒園校舍規畫12間、國小校舍22間。學校規畫建置國小22班、國中12班，並預留12個班級的建置量體，將來可視學生數量彈性規畫新校舍，總計可招收1392名學生。 </p> <p>文青國中小預定地面積約4公頃，校地內有約1公頃的滯洪池，可規劃為學校的生態池，預計興建幼兒園、國小、國中、意象大樓及體育館等5棟校舍，其中幼幼班招收60人、混齡班3班招收90人，國小每年級招收4班，每班29人，國中每年級招收8班，預計招收720人。 </p> <p>2022/04/01: <a href="https://www.facebook.com/groups/1951117865015671/permalink/4864143740379721/">鄭文燦臉書</a>: 文青國中小動工！預計112年9月招收小一生。市府籌設 文青國民中小學 及附設幼兒園，校地面積約4公頃，全案分三期施作，預計明（112）年6月優先完成幼兒園校舍、10月完成國小校舍，部分幼兒園教室將先作為國小使用，#明年9月招收4班國小一年級新生入學。<br><br> 針對周邊幼兒園及國小的就學需求，市府積極與教育部進行專案協商爭取補助經費，也獲得中央50%的經費支持。目前市府已完成附近 樂善國小校舍增建，增加入學班級，並陸續設立#文德非營利幼兒園、文欣國小附設幼兒園。文青國小及附設幼兒園也會在今年完成教師遴選及校務規劃事宜，做好硬體建設及軟體籌備的工作，迎接明年9月招收新生，也紓解周邊學校的入學壓力。 </p> <p>文青國中小學將以雙語、創新、智慧等三大主題作為學校的定位，以類似科學園區實驗學校的形式，實現新學校的特色夢想，以優質的教學品質，成為龜山坪頂地區教育的領航學校，讓孩子快樂學習。 </p> <p>桃園市府 市政新聞 2020/01/06 <a href="https://news.tycg.gov.tw/home.jsp?id=2&parentpath=&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202001060003&aplistdn=ou=news,ou=chinese,ou=ap_root,o=tycg,c=tw&toolsflag=Y">新設大崗高中採分階段規劃</a> 鄭市長指出，針對龜山區坪頂地區設置高中計畫，綜合各方意見提出兩個主要構想方案，提案一：大崗國中就地直接改制為大崗高中，但缺點為校地不太足以容納國、高中生同時使用；提案二：坪頂地區大崗國中旁文高三用地為「林口特定區都市計畫」之學校用地成立大崗高中，土地產權正透過容積移轉作業陸續取得，預計分階段進行設校規劃，亦為目前優先採行方向，新建工程以明（110）年底完成規劃設計為限，期間若土地取得有困難，則啟動評估提案一，也就是讓大崗國中就地改制完全中學的可行性。 </p> <p>早期教育局曾研議在體育大學附設實驗高中的可行性，教育局長林正峰2020/08/26強調，坪頂地區增設高中問題談了二十幾年，市府指派的坪頂高中設校籌備處主任（校長）未通過校長遴聘，派任迄今也未認真推動設校，坐領乾薪還有餘力與其前任學校同事訴訟打官司，<span class="text-danger">對設校不抱太多期待</span>。鑑於這幾年更因該地區人口成長快速，為確保並解決該地區學子就讀高中問題，建議市府優先推動大崗國中改制為完全中學。 </p> | <p>2021/10/04 牛煦庭議會質詢: 文青國中小招標進度，新工處回應因應第一次流標，府內已檢討完畢，2021/10月將再招標。教育局長也當場承諾112年8月的招生計畫不變。需議員們列入高風險並加強監督的項目。 </p>
大岡高中 | 教育文化 | CON-19 | 市府用容積轉移已取得2.88公頃，還差0.12公頃，目前有地主不願意賣，還要再協調。 |  |  | red | 規劃 | <h5>大岡高中</h5> <p> <a. href="https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230325003929-260405?chdtv">中時新聞網 2023/03/25</a>: 桃園大崗高中推動牛步化 用地擬從5公頃縮到3公頃<br> 龜山大坪頂地區人口激增，欠缺1所市立高中，在地方爭取下，「林口特定區都市計畫」的「文高三」催生出大崗高中，但面積4.68公頃、總計43筆土地，若以市價完整取得用地，經費高達60億元，前市府以容積移轉方式陸續持有3.1公頃、約66％，但仍有約1.5公頃尚未取得。</p> | <p>牛煦庭 2022/07/27 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=xD4FsMT4z6U">大崗高中用地進度</a> - A7就學爆量<br><br> 2022/06/02 <a href="https://udn.com/news/story/7324/6357782">聯合新聞網</a>, 牛煦庭議員質詢 鄭文燦市長回覆 爭取大崗高中設校為例，市府用容積轉移已取得2.8公頃，還差0.2公頃，目前有地主不願意賣，還要再協調。 </p> <p>2022/05/17 <a href="https://times.hinet.net/mobile/news/23918867?fbclid=IwAR2DZWzyP6lO53L_qhhsUyuhB3F_qYmUKtQchY7S1PTye8CYl1tSWDHKpnE">林正峰議員</a> 書面總質詢: 鄭文燦曾於109年1月正值立法委員選舉競選期間，為幫同黨籍候選人助選，特別召開「龜山區坪頂地區設置高中」說明會，聲稱建校用地於108年底已取得約2.5公頃，並由民進黨現任立委鄭運鵬已爭取到國教署補助的800萬元規劃設計費，將於一年內優先辦理第一期工程，預算約2億7,000元興建1棟5層大樓，興建約12間行政空間、約18間班級與專科教室，共計30間教室，並以約3,000萬元經費設計圍牆、校門、警衛室及周邊地坪等設施。然而，直到本會期為止，教育局於設校預定地內總計約2.6公頃的私有土地，僅僅取得0.287公頃。此議題談了20幾年，土地取得進度卻遙遙無期下，林正峰建議，市府可優先推動將已取得之高中用地，與大崗國中現有校地合併，將大岡國中改制為完全中學，滿足近年該地區迅速成長的人口，確保該地區學子的升學問題。 </p>
樂善國小舊校舍增班 | 教育文化 | CON-33 | 2023/03/09 招標, 03/15開標。已流標一次 |  | 720萬 | gray | 施工 | <p> <a href="https://pcc.mlwmlw.org/unit/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E9%BE%9C%E5%B1%B1%E5%8D%80%E6%A8%82%E5%96%84%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8">樂善國小標案</a>: 舊棟校舍增班教室暨教學空間整修工程